## Nowa wersja_plan wieloletni 03
Załącznik nr 10
[9 empty] | do uchwały Rady Miejskiej |  | Nr IV/30/2002
z dnia 30 grudnia 2002 r
WIELOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
w złotych
|  |  |  | Rok | Koszty i źródła finansowania |  | Nakłady do poniesienia po 2002 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa inwestycji | rozpoczęcia | (ceny bieżące) |  | (ceny z 2002 r.)
|  |  |  | Rok | Wyszczególnienie | Koszty | Ogółem | 2003 r. |  | 2004 r. | 2005 r.
|  |  |  | zakończenia |  | całkowite |  |  |  |  | i następne
1 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna os. Sławięcice | 1997 | Wartość inwestycji | 15653740 | 7645904 | 1370692 |  | 3000000 | 3275212
|  |  |  | 2006 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 7095904 | 820692 |  | 3000000 | 3275212
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 550000 | 550000 | (1) | 0 | 0
2 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna os. Lenartowice- | 1998 | Wartość inwestycji | 20260986 | 14678455 | 1954204 |  | 2200000 | 10524251
|  |  | Cisowa - M. Kłodnickie | 2006 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 14078455 | 1354204 |  | 2200000 | 10524251
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 600000 | 600000 | (1) | 0 | 0
3 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna w ul.Kanałowej, | 2004 | Wartość inwestycji | 813800 | 813800 | 0 |  | 793800 | 20000
|  |  | Zamkniętej i Północnej | 2005 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 813800 | 0 |  | 793800 | 20000
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna os. Koźle | 2002 | Wartość inwestycji | 24213812 | 23363812 | 1955864 |  | 2200000 | 19207948
|  |  |  | 2005 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 22763812 | 1355864 |  | 2200000 | 19207948
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 600000 | 600000 | (1) | 0 | 0
5 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna os. Kłodnica | 2004 | Wartość inwestycji | 17160000 | 17160000 | 0 |  | 2000000 | 15160000
|  |  |  | 2008 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 17160000 | 0 |  | 2000000 | 15160000
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna os. Koźle Rogi | 2004 | Wartość inwestycji | 14177619 | 14177619 | 0 |  | 1000000 | 13177619
|  |  |  | 2008 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 14177619 | 0 |  | 1000000 | 13177619
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 900 | 90001 | Kanalizacja deszczowa | 2004 | Wartość inwestycji | 1878000 | 1878000 | 0 |  | 1848000 | 30000
|  |  | w ul.Kłodnickiej i Krasickiego | 2005 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 1878000 | 0 |  | 1848000 | 30000
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 900 | 90001 | Kanalizacja deszczowa | 2004 | Wartość inwestycji | 930000 | 930000 | 0 |  | 885000 | 45000
|  |  | os. Kuźniczki I i II | 2005 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 930000 | 0 |  | 885000 | 45000
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 900 | 90001 | Kanalizacja deszczowa os. Sławięcice | 2002 | Wartość inwestycji | 1260000 | 500000 | 0 |  | 500000 | 0
|  |  |  | 2004 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 500000 | 0 |  | 500000 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 900 | 90001 | Projekt i wykonanie odwodnienia | 2002 | Wartość inwestycji | 1700000 | 1650000 | 600000 |  | 1050000 | 0
|  |  | terenu pod wiaduktem na styku ulic | 2004 | Źródła finansowania :
|  |  | Kozielskiej i Jana Pawła II |  | a/ budżet | 1150000 | 1100000 | 600000 |  | 500000 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła | 550000 | 550000 | 0 |  | 550000 | 0
11 | 900 | 90095 | Uzbrojenie komunalne | 1998 | Wartość inwestycji | 2483205 | 2650000 | 0 |  | 2075000 | 25000
|  |  | ODJ Kuźniczki III | 2005 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 2100000 | 0 |  | 2075000 | 25000
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulic : | 2003 | Wartość inwestycji | 548400 | 548400 | 240000 |  | 308400 | 0
|  |  | kwartał pomiędzy ul.1Maja-Stalmacha- | 2004 | Źródła finansowania :
|  |  | K.Miarki-Damrota |  | a/ budżet |  | 548400 | 240000 |  | 308400 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulic : | 2002 | Wartość inwestycji | 523320 | 283320 | 0 |  | 283320 | 0
|  |  | kwartał pomiędzy ul.1Maja-W.Polskie- | 2004 | Źródła finansowania :
|  |  | go-Pionierów-Al.Lisa |  | a/ budżet |  | 283320 | 0 |  | 283320 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 700 | 70095 | Osiedle domów dla powodzian | 1997 | Wartość inwestycji | 6316568 | 1577600 | 0 |  | 1577600 | 0
|  |  | os.Cisowa | 2004 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 1577600 | 0 |  | 1577600 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 853 | 85302 | Adaptacja budynku na Dom | 2002 | Wartość inwestycji | 1712304 | 1262304 | 812304 |  | 450000 | 0
|  |  | Dziennego Pobytu os. Pogorzelec | 2004 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 1262304 | 812304 |  | 450000 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie Placu Rady | 2002 | Wartość inwestycji | 1160000 | 870000 | 250000 |  | 620000 | 0
|  |  | Europy (roboty remont-budowlane) | 2004 | Źródła finansowania :
|  |  | (dokumentacja projektowa fontanny |  | a/ budżet |  | 870000 | 250000 |  | 620000 | 0
|  |  | wraz z wykonaniem rzeźby) |  | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 600 | 60095 | Dokumentacja Obwodnicy | 2000 | Wartość inwestycji | 1258320 | 568919 | 568919 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2003 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 568919 | 568919 |  | 0 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 900 | 90002 | Budowa wału na kwaterze do | 2001 | Wartość inwestycji | 701017 | 300000 | 300.000 |  | 0 | 0
|  |  | deponowania odpadów etap III | 2003 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet | 701017 | 300000 | 300.000 |  | 0 | 0
b/ inne źródła
19 | 700 | 70005 | Zakup 50-70 lokali mieszkaniowych | 2002 | Wartość inwestycji | 5000000 | 5000000 | 1500000 |  | 1800000 | 1700000
|  |  | o powierzchni 50-75 m2 położonych | 2005 | Źródła finansowania :
|  |  | na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle |  | a/ budżet | 5000000 | 5000000 | 1500000 |  | 1800000 | 1700000
|  |  | w latach 2002-2004 w tym: |  | b/ inne źródła
w roku 2004 - II rata na zakup 50-70
lokali mieszkalnych o powierzchni
50-75m2 położonych na terenie gminy
Kędzierzyn-Koźle na kwotę 1 800 000zł
w tym: 1 700 000 zł za zakup lokali
100 000 zł za zakup ułamkowej
przynależnej części gruntu, w roku 2005- III rata na zakup 50-70 lokali mieszkalnych o powierzchni 50-75 m2 położonych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle na kwotę 1 700 000 wtym 1 600 000 zł.na zakup lokali, 100 000 na zakup ułamkowej przynależnej części gruntu
20 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy PKS | 2003 | Wartość inwestycji | 250000 | 250000 | 0 |  | 250000 | 0
|  |  |  | 2004 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet | 250000 | 250000 | 0 |  | 250000 | 0
b/ inne źródła
21 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy Al.. Jana | 2002 | Wartość inwestycji | 260000 | 130000 | 130000 |  | 0 | 0
|  |  | Pawła II | 2003 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet | 260000 | 130000 | 130000 |  | 0 | 0
b/ inne źródła
22 | 600 | 60016 | Ewidencja dróg | 2001 | Wartość inwestycji | 249000 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2003 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet | 249000 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0
b/ inne źródła
23 | 900 | 90001 | Dokumentacja i opracowanie dotyczące | 2003 | Wartość inwestycji | 200.000 | 200.000 | 190.000 |  | 10.000 | 0
|  |  | wniosku do Funduszu ISPA | 2004 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet | 200.000 | 200.000 | 190.000 |  | 10.000 | 0
b/ inne źródła
Inne źródła finansowania :
(1) - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2002

## projekt 2003_wieloletni
WIELOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
w złotych
|  |  |  | Rok | Koszty i źródła finansowania |  | Nakłady do poniesienia po 2002 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa inwestycji | rozpoczęcia | (ceny bieżące) |  | (ceny z 2002 r.)
|  |  |  | Rok | Wyszczególnienie | Koszty | Ogółem | 2003 r. |  | 2004 r. | 2005 r.
|  |  |  | zakończenia |  | całkowite |  |  |  |  | i następne
1 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna os. Sławięcice | 1997 | Wartość inwestycji | 15653740 | 7645904 | 2567820 |  | 3000000 | 2078084
|  |  |  | 2006 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 7045904 | 1967820 |  | 3000000 | 2078084
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 600000 | 600000 | (1) | 0 | 0
2 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna os. Lenartowice- | 1998 | Wartość inwestycji | 20260986 | 14678455 | 3154204 |  | 2000000 | 9524251
|  |  | Cisowa - M. Kłodnickie | 2006 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 14078455 | 2554204 |  | 2000000 | 9524251
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 600000 | 600000 | (1) | 0 | 0
3 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna w ul.Kanałowej, | 2003 | Wartość inwestycji | 813800 | 813800 | 20000 |  | 793800 | 0
|  |  | Zamkniętej i Północnej | 2004 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 813800 | 20000 |  | 793800 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna os. Koźle | 2002 | Wartość inwestycji | 24213812 | 23363812 | 3155864 |  | 1000000 | 19207948
|  |  |  | 2005 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 22763812 | 2555864 |  | 1000000 | 19207948
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 600000 | 600000 | (1) | 0 | 0
5 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna os. Kłodnica | 2003 | Wartość inwestycji | 17160000 | 17160000 | 4008339 |  | 2000000 | 11151661
|  |  |  | 2007 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 17160000 | 4008339 |  | 2000000 | 11151661
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna os. Koźle Rogi | 2004 | Wartość inwestycji | 14177619 | 14177619 | 0 |  | 1000000 | 13177619
|  |  |  | 2008 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 14177619 | 0 |  | 1000000 | 13177619
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 900 | 90001 | Kanalizacja deszczowa | 2003 | Wartość inwestycji | 1878000 | 1878000 | 30000 |  | 1848000 | 0
|  |  | w ul.Kłodnickiej i Krasickiego | 2004 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 1878000 | 30000 |  | 1848000 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 900 | 90001 | Kanalizacja deszczowa | 2003 | Wartość inwestycji | 930000 | 930000 | 45000 |  | 885000 | 0
|  |  | os. Kuźniczki I i II | 2004 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 930000 | 45000 |  | 885000 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 900 | 90001 | Kanalizacja deszczowa os. Sławięcice | 2002 | Wartość inwestycji | 1260000 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2003 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 500000 | 500000 |  | 0 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 900 | 90001 | Projekt i wykonanie odwodnienia | 2002 | Wartość inwestycji | 1500000 | 1100000 | 1100000 |  | 0 | 0
|  |  | terenu pod wiaduktem na styku ulic | 2003 | Źródła finansowania :
|  |  | Kozielskiej i Jana Pawła II |  | a/ budżet |  | 1100000 | 1100000 |  | 0 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 900 | 90095 | Uzbrojenie komunalne | 1998 | Wartość inwestycji | 2483205 | 2100000 | 25000 |  | 2075000 | 0
|  |  | ODJ Kuźniczki III | 2004 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 2100000 | 25000 |  | 2075000 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulic : | 2003 | Wartość inwestycji | 548400 | 548400 | 240000 |  | 308400 | 0
|  |  | kwartał pomiędzy ul.1Maja-Stalmacha- | 2004 | Źródła finansowania :
|  |  | K.Miarki-Damrota |  | a/ budżet |  | 548400 | 240000 |  | 308400 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulic : | 2002 | Wartość inwestycji | 523320 | 283320 | 283320 |  | 0 | 0
|  |  | kwartał pomiędzy ul.1Maja-W.Polskie- | 2003 | Źródła finansowania :
|  |  | go-Pionierów-Al.Lisa |  | a/ budżet |  | 283320 | 283320 |  | 0 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 700 | 70095 | Osiedle domów dla powodzian | 1997 | Wartość inwestycji | 6316568 | 1577600 | 0 |  | 1577600 | 0
|  |  | os.Cisowa | 2004 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 1577600 | 0 |  | 1577600 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 853 | 85302 | Adaptacja budynku na Dom | 2002 | Wartość inwestycji | 1712304 | 1262304 | 1262304 |  | 0 | 0
|  |  | Dziennego Pobytu os. Pogorzelec | 2003 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 1262304 | 1262304 |  | 0 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie Placu Rady | 2002 | Wartość inwestycji | 1160000 | 870000 | 570000 |  | 300000 | 0
|  |  | Europy | 2004 | Źródła finansowania :
|  |  | roboty remontowo-budowlane |  | a/ budżet |  | 870000 | 570000 |  | 300000 | 0
|  |  | (dokumentacja projektowa fontanny |  | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
wraz z wykonaniem rzeźby)
17 | 600 | 60095 | Dokumentacja Obwodnicy | 2000 | Wartość inwestycji | 1435940 | 536340 | 536340 |  | 0 | 0
|  |  |  | 2003 | Źródła finansowania :
[5 empty] | a/ budżet |  | 536340 | 536340 |  | 0 | 0
[5 empty] | b/ inne źródła |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Inne źródła finansowania :
(1) - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej