## Inw1
Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2004
Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Wartość kosztorysowa | Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego |  | Wydatki (dota | budżetu cje) |  | Inne źródła finansow. | Nakłady do wykonania po roku planowym | Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
[6 empty] | Przewid. wykonanie 2003r. | Plan początkowy na 2003r. | Plan po zmianach na 2003r. | Projekt planu na 2004r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | Inwestycje wiwloletnie z załacznika Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej na rok 2003 | 700 | 70001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II | Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji | 700 | 70001
1 | Wykonanie docieplenia budynków wraz z dokumentacją |  |  | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  | II-XI
Piastowska 51, Życzliwa 11-13-15, Skargi 42, 48, 52, 54, Piłsudskiego 2b
2 | Modernizacja i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i dok. technnicznej w budynku Targowa 1-3-5 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  | III-X
3 | Modernizacja i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i dok. technnicznej w budynku Targowa 7-9-11 |  |  | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  | III-X
4 | Modernizacja i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i dok. technnicznej w budynkach Szkolna 15 (Biurowiec i Przychodnia) |  |  | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  | III-X
5 | Wykonanie wentylacji w budynkach na osiedlu Cisowa |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  | III-X
6 | Wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych do budynków Sławięcicka 98, Brzechwy 76, Modrzejewskiej 12 wraz z dokumentacją |  |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  | III-X
7 | Wykonanie inwestycji na terenach przydomowych - Westerplatte-Sybiraków-Piramowicza 19-Bończyka 2 etap II |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  | I-XII
8 | Wykonanie inwestycji na terenach przydomowych - Jana Pawła II-1 Maja-Damrota |  |  | 520000 |  |  |  |  | 520000 |  |  | III-X
9 | Wykonanie inwestycji na terenach przydomowych - Reja 2a |  |  | 380000 |  |  |  |  | 380000 |  |  | III-X
| RAZEM |  |  | 2215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215000 | 0 | 0
III | Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem | 700 | 70001
| Zakup komputerów i osprzętu komputerowego, oprogramowania oraz kopiarek |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  | I-XII
| RAZEM |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
IV | Inwestycje inne z udziałem środków budżetu państwa (np. Bank Światowy) | 700 | 70001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| OGÓŁEM |  |  | 2315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315000 | 0 | 0
Kędzierzyn-Koźle 25.09.2003r.
| Sporządził : | [8 empty] | Zatwierdził :

## Inw2
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2004
Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Wartość kosztorysowa | Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego |  | Wydatki (dota | budżetu cje) |  | Inne źródła finansow. | Nakłady do wykonania po roku planowym | Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
[6 empty] | Przewid. wykonanie 2003r. | Plan początkowy na 2003r. | Plan po zmianach na 2003r. | Projekt planu na 2004r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | Inwestycje wiwloletnie z załacznika Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej na rok 2003 | 700 | 70001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
II | Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji | 700 | 70001
1 | Wykonanie docieplenia budynków wraz z dokumentacją |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  | II-XI
Piastowska 51, Życzliwa 11-13-15, Skargi 42, 48, 52, 54, Piłsudskiego 2b
2 | Modernizacja i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i dok. technnicznej w budynku Targowa 1-3-5 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  | III-X
5 | Wykonanie wentylacji w budynkach na osiedlu Cisowa |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  | III-X
6 | Wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych do budynków Sławięcicka 98, Brzechwy 76, Modrzejewskiej 12 wraz z dokumentacją |  |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  | III-X
| RAZEM |  |  | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 0
III | Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem | 700 | 70001 | - | - | - | - | - | - | - | -
| RAZEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Inwestycje inne z udziałem środków budżetu państwa (np. Bank Światowy) | 700 | 70001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| OGÓŁEM |  |  | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 0
Kędzierzyn-Koźle 30.12.2003r.
UWAGA:
Plan został sporządzony na podstawie projektu budżetu miasta na rok 2004 przedłożonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 103/Fn/03 z 15 grudnia 2003r.
Radzie Miasta i zawiera jedynie zadania ujęte w ww. projekcie.
| Sporządził : | [8 empty] | Zatwierdził :

## Rem1
Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2004
Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Wartość kosztorysowa | Wykonanie 2002r. | Plan poczatkowy | Plan po zmianach | Przewid. wykonanie w 2003r. | Planowane wydatki (koszty) na rok 2004 | Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 700 | 70001
1 | Remonty dekarskie |  |  | 800000 |  |  |  |  | 800000 | IV-XI
Chrobrego 18, Sądowa 5, Lwowska 4 (mieureg. własność), Limanowskiego 12 (nieureg. własność), 14 (nieureg. własność), Kozielska 66 (nieureg. własność), Skargi 42, 48, 52, 54, Kozielska 4, Waryńskiego 1-3, Dąbrowskiego 3, 5, Matejki 2 (nieureg. własność), Sławięcicka 46, Kościelna 2, 3, 23
2 | Remonty elewacji |  |  | 250000 |  |  |  |  | 250000 | IV-XI
Chrobrego 18, Piastowska 6, Limanowskiego 6, 12 (nieureg. własność), 14 (nieureg. własność), Szymanowskiego 47, Kozielska 7, Krasickiego 20, Pocztowa 4, Grunwaldzka 46, 46a, Pl. Wolności 9, Kościelna 2, 3, 11
| Remonty instalacji elektrycznej |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 | I-XII
3 | Sportowa 2, Kłodnicka 89, 90, 97, Tartaczna 3, 5, Matejki 31 (nieureg. własność), 33 (nieureg. własność), Miarki 3 (niureg. własność), Głowackiego 9, 9a (nmieureg. własność), 9b (nieureg. własność), Matejki 18-20, Głowackiego 15 (nieureg. własność) |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
4 | Pomiary instalacji elektrycznej |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
5 | Usuwanie awarii elektr.- pogotowie elektr. |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
6 | Nieprzewidziane remonty instalacji elektrycznej w budynkach |  |  | 65000 |  |  |  |  | 65000
| Remonty instalacji gazowej |  |  | 250000 |  |  |  |  | 250000 | I-XII
7 | Poniatowskiego 10, Złotnicza 8, Powstańców 32, Głowackiego 13 (przyłącz), Miarki 3 (nieureg. własność), Kozielska 6 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000
8 | Remont instalacji gazowych w mieszkaniach komunalnych |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
9 | Przeglądy instalacji gazowej w budynkach |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
10 | Nieprzewidziane remonty instalacji gazowej w budynkach |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000
| Remonty instalacji centralnego ogrzewania |  |  | 175000 |  |  |  |  | 175000 | V-IX
11 | Remont instalacji c.o. budynków administracyjnych MZBK przy ul. Ligonia 5a, Plebiscytowa 3 |  |  | 40000
12 | Wymiana pieców c.o. w mieszkaniach komunalnych |  |  | 50000
13 | Remont instalacji c.o. w mieszkaniach komunlanych budynku Pocztowa 3, w lokalach uzytkowych Wojska Polskiego 4, 6 |  |  | 45000
14 | Legalizacja i wymiana ciepłomierzy |  |  | 10000
15 | Nieprzewidziane remonty instalacji centralnego ogrzewania w budynkach |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
| Remonty instalacji wod-kan |  |  | 340000 |  |  |  |  | 340000 | I-XII
16 | Poniatowskiego 10, Planetorza 9, Piastowska 39, Powstańców 25-27-29, 32, Grunwaldzka 11, 11A, 11B, Kościelna 23, Kozielska 6, 66, Portowa 9, 39, 41, |  |  | 60000
17 | Remont przykanalików kanalizacji deszczowej |  |  | 80000
18 | Montaż i legalizacja wodomierzy w mieszkaniach komunalnych |  |  | 100000
19 | Usuwanie awarii - pogotowie wod-kan |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000
20 | Nieprzewidziane remonty instalacji wod-kan w budynkach |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000
| Roboty ogólnobudowlane |  |  | 1355000 |  |  |  |  | 1355000 | I-XII
21 | Wymiana stolarki okiennej |  |  | 500000 |  |  |  |  | 500000
22 | Osuszenie i wykonanie izolacji budynku Sławięcicka 63, 98 |  |  | 40000
23 | Remont kominów i wentylacji |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
24 | Remont sanitariatów wolnostjących (WC na zewnątrz budynków) |  |  | 50000
25 | Remont budynku Barbary 29 |  |  | 5000
26 | Przystosowanie wolnych pom. na mieszkania socjalne |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000
27 | Remont części wspólnych budynku Reja 2a |  |  | 50000
28 | Remonty i malowanie wolnostanów |  |  | 300000 |  |  |  |  | 300000
29 | Rozbiórki budynków |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
30 | Nieprzewidziane roboty budowlane |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000
| Remont terenów przydomowych |  |  | 280000 |  |  |  |  | 280000 | I-XII
31 | Remonty chodników i uliczek osiedlowych |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000
32 | Remonty piaskownic |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000
33 | Remonty altan śmietnikowych |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000
| Roboty zduńskie |  |  | 120000 |  |  |  |  | 120000 | I-XII
34 | Przestawienie piecy kaflowych w mieszkaniach |  |  | 120000 |  |  |  |  | 120000
| Roboty malarskie |  |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 | I-XII
35 | Malowanie klatek schodowych: |  |  | 70000 |  |  |  |  | 70000
Sybiraków 5, 5a, 5b, Anny 8, Sucharskiego 44, Dzierżonia 5, Wróblewskiego 1, 3, Głowackiego 20, (nieur. własność), Matejki 26-28, 27, Pl. Wolności 9, Grunwaldzka 46, 46a, 63, Kościelna 3, Sławięcicka 46, 63, Miarki 3, P. Skargi 48, 52, Młynarska 1, 3, 5, Portowa 9, 39, 41, Sportowa 2
| Roboty inne |  |  | 180000 |  |  |  |  | 180000 | I-XII
36 | Ekspertyzy, orzeczenia, mapki, dokumentacja, projekty itp. |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
36 | Partycypacja w kosztach wymiany okien |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
38 | Partycypacja w kosztach remontów lokali |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
| Razem |  |  | 4020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020000
Kędzierzyn-Koźle 25.09.2003r.
| Sporządził : | [7 empty] | Zatwierdził :

## Rem2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/204/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 stycznia 2004 r
Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2004
Lp | Wyszczególnienie Planowane zadania na 2004r. | Dział | Rozdz. | Wartość kosztorysowa 2004r. | Wykonanie 2002r. | Plan początkowy 2003r. | Plan po zmianach 2003r. | Przewid. wykonanie w 2003r. | Planowane wydatki (koszty) na rok 2004r. | Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 700 | 70001
1 | Remonty dekarskie |  |  | 450000 | 703707.5 | 450000 | 359342.06 | 359342.06 | 450000 | IV-XI
Chrobrego 18, Sądowa 5, Lwowska 4 (mieureg. własność), Kozielska 66 (nieureg. własność), Skargi 42, 48, 52, 54, Waryńskiego 1-3, Dąbrowskiego 3, 5, Matejki 2 (nieureg. własność), Sławięcicka 46
2 | Remonty elewacji |  |  | 150000 | 419369.57 | 220000 | 179675.24 | 179675.24 | 150000 | IV-XI
Chrobrego 18, Piastowska 6, Limanowskiego 6, Szymanowskiego 47, Kozielska 7, Krasickiego 20, Pocztowa 4, Grunwaldzka 46, 46a, Pl. Wolności 9
| Remonty instalacji elektrycznej |  |  | 145000 | 325446.3 | 190000 | 259488.42 | 259488.42 | 145000 | I-XII
3 | Kłodnicka 89, 90, 97, Tartaczna 3, 5, Matejki 31 (nieureg. własność), Głowackiego 9, 9a (nmieureg. własność), 9b (nieureg. własność), Matejki 18-20 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000
4 | Pomiary instalacji elektrycznej |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
5 | Usuwanie awarii elektr.- pogotowie elektr. |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
6 | Nieprzewidziane remonty instalacji elektrycznej w budynkach |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
| Remonty instalacji gazowej |  |  | 200000 | 108115.79 | 180000 | 167773.49 | 167773.49 | 200000 | I-XII
7 | Poniatowskiego 10, Złotnicza 8, Powstańców 32, Głowackiego 13 (przyłącz), Miarki 3 (nieureg. własność), Kozielska 6 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000
8 | Remont instalacji gazowych w mieszkaniach komunalnych |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000
9 | Przeglądy instalacji gazowej w budynkach |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000
10 | Nieprzewidziane remonty instalacji gazowej w budynkach |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000
| Remonty instalacji centralnego ogrzewania |  |  | 140000 | 38252.75 | 20000 | 56481.6 | 56481.6 | 140000 | V-IX
11 | Remont instalacji c.o. budynków administracyjnych MZBK przy ul. Ligonia 5a, Plebiscytowa 3 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
12 | Wymiana pieców c.o. w mieszkaniach komunalnych |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
13 | Remont instalacji c.o. w mieszkaniach komunlanych budynku Pocztowa 3, w lokalach użytkowych budynków Wojska Polskiego 4, 6 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000
14 | Legalizacja i wymiana ciepłomierzy |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
15 | Nieprzewidziane remonty instalacji centralnego ogrzewania w budynkach |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
| Remonty instalacji wod-kan |  |  | 280000 | 123834.07 | 150000 | 133555.68 | 133555.68 | 280000 | I-XII
16 | Poniatowskiego 10, Planetorza 9, Piastowska 39, Powstańców 25-27-29, 32, Grunwaldzka 11, 11A, 11B, Kościelna 23, Kozielska 6, 66 (nieureg. własność), Portowa 9, 39, 41, |  |  | 60000 |  |  |  |  | 60000
17 | Remont przykanalików kanalizacji deszczowej |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
18 | Montaż i legalizacja wodomierzy w mieszkaniach komunalnych |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000
19 | Usuwanie awarii - pogotowie wod-kan |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000
20 | Nieprzewidziane remonty instalacji wod-kan w budynkach |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
| Roboty ogólnobudowlane |  |  | 1015000 | 1029229.68 | 1010000 | 1439600.12 | 1439600.12 | 1015000 | I-XII
21 | Wymiana stolarki okiennej |  |  | 400000 |  |  |  |  | 400000
22 | Osuszenie i wykonanie izolacji budynku Sławięcicka 63, 98 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
23 | Remont kominów i wentylacji |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000
24 | Remont sanitariatów wolnostjących (WC na zewnątrz budynków) |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000
25 | Remont budynku Barbary 29 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
26 | Przystosowanie wolnych pom. na mieszkania socjalne |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
27 | Remont części wspólnych budynku Reja 2a |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
28 | Remonty i malowanie wolnostanów |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000
29 | Rozbiórki budynków |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000
30 | Nieprzewidziane roboty budowlane |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
| Remont terenów przydomowych |  |  | 140000 | 0 | 250000 | 233269.93 | 233269.93 | 140000 | I-XII
31 | Remonty chodników i uliczek osiedlowych |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
32 | Remonty piaskownic |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000
33 | Remonty altan śmietnikowych |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000
| Roboty zduńskie |  |  | 100000 | 109657.15 | 120000 | 108394.88 | 108394.88 | 100000 | I-XII
34 | Przestawienie piecy kaflowych w mieszkaniach |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000
| Roboty malarskie |  |  | 50000 | 82951.42 | 70000 | 6746 | 6746 | 50000 | I-XII
35 | Malowanie klatek schodowych: |  |  | 50000 |  |  |  |  | 50000
Sybiraków 5, 5a, 5b, Anny 8, Sucharskiego 44, Dzierżonia 5, Wróblewskiego 1, 3, Głowackiego 20, (nieur. własność), Matejki 26-28, 27, Pl. Wolności 9, Grunwaldzka 46, 46a, 63, Kościelna 3, Sławięcicka 46, 63, Miarki 3, P. Skargi 48, 52, Młynarska 1, 3, 5, Portowa 9, 39, 41, Sportowa 2
| Roboty inne |  |  | 130000 | 127435.77 | 140000 | 103672.58 | 103672.58 | 130000 | I-XII
36 | Ekspertyzy, orzeczenia, mapki, dokumentacja, projekty itp. |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000
36 | Partycypacja w kosztach wymiany okien |  |  | 80000 |  |  |  |  | 80000
38 | Partycypacja w kosztach remontów lokali |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
| Razem |  |  | 2800000 | 3068000 | 2800000 | 3048000 | 3048000 | 2800000

## Rem wł1
Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2004 ze środków własnych
Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Wartość kosztorysowa | Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego | Planowane wydatki (koszty) na rok 2002 | Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
II | Remonty rozpoczynane w roku budżetowym | 700 | 70001 |  |  |  |  | GOLBUD
| Remonty dekarskie |  |  | 160000 |  | 160000 | V-VI | 157377.9
1 | Anny 6, Złotnicza 8, Marynarska 1, 4, 5
| Remonty elewacji |  |  | 100000 |  | 100000 | V-VI | 98061.6151
2 | Żeromskiego 9, Piastowska 8, Anny 6, Złotnicza 8, Grunwaldzka 27, 31, 33, nadzór inwest.
3 | Remont balkonów budynków przy ul. Piastowskiej |  |  | 40000 |  | 40000 | V-VI | 98061.6151
| Razem remonty rozpoczynane w roku budżetowym: |  |  | 300000 | 0 | 260000 |  | 255439.5151
Kędzierzyn-Koźle 13.05.2003r.
| Sporządził : |  |  |  |  | Zatwierdził :

## Zieleń
Wykaz zadań związanych z utrzymaniem czystości i zieleni finansowane dotacją w roku 2004
Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Wartość kosztorysowa | Koszt jednostkowy na 1m2 miesięcznie | Planowane wydatki (koszty) na rok 2004 | Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Utrzymanie czystości i konserwcja zieleni na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu | 700 | 70001 | 200000 | 0.044364 | 200000 | I - XII
| Razem |  |  | 200000 | 0.044364 | 200000
Kędzierzyn-Koźle 30.12.2003r.
| Sporządził : |  |  |  |  | Zatwierdził :
Powierzchnia
29410
94649
88536
12280
19433
24366
2861
6391
11245
19222
44693
22593
|  |  |  | 375679 | m2