## projekt uchwały 2013
Załącznik Nr 8
do projektu uchwały
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Projekt budżetu miasta
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013
w zł
Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | Wartość kosztorysowa | Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego | Wydatki budżetu (dotacje) |  |  |  | Inne żródła finansowania | Nakłady do wykonania po roku planowanym | Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
[6 empty] | Plan początkowy na 2012r. | Plan po zmianach na 2012r. | Przewidywane wykonanie na 2012 r. | Projekt planu na 2013r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
JEDNOSTKI BUDŻETOWE
● URZĄD MIASTA
Wydział Inżynierii Miejskiej
I | Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji
1 | Budowa parkingów na oś. Leśna | 600 | 60016 | 540000 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 140000 | 0 | 0 | 2012 2013
2 | Przebudowa ul. Kanonierów | 600 | 60016 | 1260000 | 50000 | 600000 | 600000 | 600000 | 610000 | 0 | 0 | 2008 2013
3 | PT budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni /Strzelecką | 600 | 60016 | 580000 | 0 | 300000 | 50000 | 50000 | 200000 | 0 | 330000 | 2011 2014
4 | PT i przebudowa parkingu przy ul. Sikorskiego | 600 | 60016 | 580000 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 460000 | 0 | 0 | 2012 2013
5 | PT i przebudowa parkingu przy ul. Lompy | 600 | 60016 | 490000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 290000 | 0 | 0 | 2012 2013
6 | PT i budowa drogi ul. Błonie | 600 | 60016 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | 2013 2014
7 | Budowa ulic na os. Powstańców Śląskich | 600 | 60016 | 10953700 | 0 | 200000 | 200000 | 53700 | 500000 | 0 | 10400000 | 2012 2015
8 | PT i wykonanie tunelu w nasypie kolejowym łączącym ul. Kozielską i Al. Jana Pawła II | 600 | 60095 | 320000 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 200000 | 0 | 0 | 2012 2013
9 | PT i wykonanie adaptacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków na mieszkania socjalne | 700 | 70095 | 3559398 | 34 | 1000000 | 1059364 | 1059364 | 2500000 | 0 | 0 | 2011 2013
10 | Wykonanie projektu technicznego wału przeciwopowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego | 754 | 75414 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 2013 2014
11 | Dokumentacja projektowa budowy i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 | 801 | 80101 | 2678000 | 0 | 90000 | 90000 | 78000 | 2600000 | 0 | 0 | 2012 2013
12 | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy | 900 | 90001 | 13492480 | 3616444 | 650000 | 650000 | 650000 | 500000 | 0 | 8726036 | 2008 2019
13 | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy | 900 | 90019 | 45166489.3 | 5213126 | 950000 | 950000 | 900000 | 652747.5 | 0 | 38400615.8 | 2008 2021
14 | PT i budowa boiska osiedlowgo os. Zachód | 926 | 92601 | 560000 | 0 | 300000 | 300000 | 250000 | 310000 | 0 | 0 | 2012 2013
15 | PT i budowa boiska ORLIK przy SP 11 | 926 | 92601 | 1879864.7 | 0 | 1940000 | 1940000 | 1494864.7 | 385000 | 0 | 0 | 2012 2013
16 | Odrzańskie przystanie produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza. Etap I - dokumentacja | 926 | 92601 | 56000 | 0 | 5100 | 6000 | 6000 | 50000 | 0 | 0 | 2012 2013
Razem Wydział Inwestycji i Remontów |  |  |  | 83115932 | 8879604 | 6875100 | 6685364 | 5981928.7 | 9747747.5 | 0 | 58506651.8
III | Wykaz innych wydatków
Wydział Zarządzania Kryzysowego
II | Zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem
1 | Zakup pompy o wysokiej wydajności na cele ochrony przeciwpowodziowej | 754 | 75414 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 2013
Razem Wydział Zarządzania Kryzysowego |  |  |  | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0
RAZEM URZĄD MIASTA |  |  |  | 83290932 | 8879604 | 6875100 | 6685364 | 5981928.7 | 9922747.5 | 0 | 58506651.8
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
II | Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
1 | Remont i modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie do Działania 6.1 "Rewitalizacja obszrów miejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 | 700 | 70001 | 2131904.71 | 51870 | 1000000 | 2463761.71 | 80034.71 | 2000000 | 0 | 0 | 2007 2013
Razem Miejski Zarząd Budynków Komunalnych |  |  |  | 2131904.71 | 51870 | 1000000 | 2463761.71 | 80034.71 | 2000000 | 0 | 0
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  | 85422836.71 | 8931474 | 7875100 | 9149125.71 | 6061963.41 | 11922747.5 | 0 | 58506651.8
Kędzierzyn-Koźle, listopad 2012r.