## Arkusz1
Załącznik nr 1 do objaśnień
Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2006
Lp | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | Wartość zadania | Wykonanie 2004r. | Plan poczatkowy 2005r | Przewid. wykonanie w 2005r. | Planowane wydatki (koszty) na rok 2006 | Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
|  | 700 | 70001
| Remonty dekarskie |  |  | 125000 | 450000 | 0 | 0 | 125000 | IV-XI
1 | Limanowskiego 6, Sławięcicka 9, Kłodnicka 89, Sportowa 2,
| Remonty elewacji |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | IV-XI
| Remonty instalacji elektrycznej |  |  | 33000 | 145000 | 90000 | 90000 | 33000 | I-XII
2 | Remont instalacji elektrycznej: Słowackiego 3, Słowackiego 9 |  |  | 16000 |  |  |  | 16000
3 | Przeglądy instalacji elektryczno-odgromowej |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
4 | Nieprzewidziane remonty instalacji elektrycznej w budynkach |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
| Remonty instalacji gazowej |  |  | 72000 | 200000 | 50000 | 50000 | 72000 | I-XII
5 | Utrzymanie w stanie niepogorszonym |  |  | 50000 |  |  |  | 50000
6 | Przeglądy instalacji gazowej w budynkach |  |  | 17000 |  |  |  | 17000
7 | Nieprzewidziane remonty instalacji gazowej w budynkach |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
| Remonty instalacji centralnego ogrzewania |  |  | 10000 | 120000 | 30000 | 30000 | 10000 | V-IX
8 | Wymiana pieców c.o. w mieszkaniach komunalnych |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
| Remonty instalacji wod-kan |  |  | 7000 | 220000 | 30000 | 30000 | 7000 | I-XII
9 | Montaż i legalizacja wodomierzy w mieszkaniach komunalnych |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
10 | Nieprzewidziane remonty instalacji wod-kan w budynkach |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
| Roboty ogólnobudowlane |  |  | 123000 | 1135000 | 150000 | 150000 | 123000 | I-XII
11 | Remont sanitariatów wolnostjących (WC na zewnątrz budynków) |  |  | 15000 |  |  |  | 15000
12 | Remonty i malowanie wolnostanów |  |  | 70000 |  |  |  | 70000
13 | Nieprzewidziane roboty budowlane |  |  | 30000 |  |  |  | 30000
14 | Przeglądy techniczne budynków |  |  | 8000 |  |  |  | 8000
| Remont terenów przydomowych |  |  | 0 | 140000 |  |  | 0 | I-XII
| Roboty zduńskie |  |  | 30000 | 100000 |  |  | 30000 | I-XII
15 | Przestawienie piecy kaflowych w mieszkaniach |  |  | 30000 |  |  |  | 30000
| Roboty malarskie |  |  | 0 | 50000 |  |  | 0 | I-XII
| Roboty inne |  |  | 0 | 90000 | 50000 | 50000 | 0 | I-XII
| Razem |  |  | 400000 | 2800000 | 400000 | 400000 | 400000
Kędzierzyn-Koźle 08.11.2005r.
| Sporządził :Alina Kubicka | [5 empty] | Zatwierdził :