## Arkusz1
Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2023
Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | Wydatki |  | Wykonanie |  | % wykonania finansowego | Termin rozpoczęcia / termin zakończenia
|  |  |  | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | Rzeczowe | Finansowe koszt wydatek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
JEDNOSTKI BUDŻETOWE
- Urząd Miasta
· Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
I | Inwestycje pozostałe polegające na budownictwie inwestycyjnym i modernizacji
1 | PT i przebudowa ul. Gajdzika | 600 | 60016 | 2210000 | 2201902.55 | 1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Uzyskano decyzję ZRID nr 3/2022 z dnia 27.09.2022r. decyzja stała sie ostateczna w dniu 09.11.2022r. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczona płatność).1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczona płatność). 3. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego oraz w dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla na realizację zadania. W dniu 28.11.2022 r. przekazano plac budowy. Zadanie zeralizowano i zakończone. | 2 201 902,55 2 201 902,55 | 99.6336 | 2020/2023
2 | PT i budowa ul. Błonie | 600 | 60016 | 110000 | 11000 | W wyniku przeprowadzonych postepowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę. Umowę podpisano w dniu 13.07.2022 - z Pracownia Projektowa "Mostopol" sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji. | 11 000,00 11 000,00 | 10 | 2023/2024
3 | PT i przebudowa ul. Nektarowej | 600 | 60016 | 1000 | 100 | 1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Uzyskano decyzję ZRID nr 5/2022 z dnia 21.10.2022 r. W posiadaniu Wydziału dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozliczona płatność). 3. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowanie przetargowgo w trybie podstawowym na realizację zadania. W dniu 22.12.2023 r. było złożenie ofert , wpłynęło 9 ofert. Zadanie na etapie sprawdzania złożonych ofert i rozstrzygnięcia. | 100,00 100,00 | 10 | 2020/2025
4 | PT i przebudowa ul. Wałowej | 600 | 60016 | 1975963.85 | 1973534.3 | W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonwcę robót, tj. K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle i podpisano z nim umowę. W dniu 5.09.2022r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Zadanie zakończone w czerwcu 2023 roku. | 1 973 534,30 1 973 534,30 | 99.877 | 2020/2023
5 | PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki | 600 | 60016 | 60000 | 59045 | W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w dniu 27.02.2023 - z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DrogMen" Radosław Mencfel. Zadanie w trakcie realizacji. | 59 045,00 59 045,00 | 98.4083 | 2021/2024
6 | PT i budowa ul. Mikołaja z Koźla | 600 | 60016 | 92000 | 91020 | 1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionki Leszczyny. Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone i rozliczone. | 91 020,00 91 020,00 | 98.9348 | 2021/2024
7 | PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta | 600 | 60016 | 240000 | 92543.2 | 1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia. Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą SJW Projekt Sebastian Wilkus z Bytomia na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia. Zadanie zakończone i rozliczone. 3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia z firmą RDK Projekt Sp. z o. o. z Wrocławia. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Kłysz na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach z Pracownią Projektową "Mostopol" Sp. z o.o. z Opola. W wariantową koncepcję budowy ścieżki pieszo-rowerowej.Uzyskano decyzję ZRID nr 2/2023 z dnia 20.07.2023r. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. 5. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś. Zawarto umowę z firmą Pracownia projektowa Mostopol Sp. z o. o. z Opola. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. 1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej (DW 423) w celu utworzenia ciągu rowerowego lub pieszo - rowerowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i w dniu 02.03.2023 z firmą „Architektura i Projekty Damian Bejton”podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie realizacji zmieniono zakres opracowania w przygotowaniu aneks. Zadanie w trakcie realizacji. | 92 543,20 92 543,20 | 38.5597 | 2020/2025
8 | PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką | 600 | 60016 | 1100000 | 943742.75 | 1.W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. z Warszawy. W toku prac projektant wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskał pozwolenie na budowę w trybie ZRID. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Kłysz na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w zakresie dokumentacji i sprawdzenia rozliczone. 2. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie podstawowym. W wyniku sprawdzenia złożonych ofert w dniu 01.09.2023r podpisano umowę na realizację zadania z firmą Trakcja S.A. z Warszawy. W dniu 26.09.2023 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. | 943 742,75 943 742,75 | 85.7948 | 2023/2025
9 | PT i przebudowa / budowa ul. 8 Marca | 600 | 60016 | 100000 | 62730 | W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.w dniu 22.05.2023 podpisano umowę - z firmą: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DrogMen" Radosław Mencfel. Zadanie w trakcie realizacji | 62 730,00 62 730,00 | 62.73 | 2020/2024
10 | Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi | 600 | 60016 | 1210000 | 1176212.18 | W ramach zadania zlecono: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu. Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa. Zadanie zakończone i rozliczone. Pozwolenie na budowe w posiadaniu Wydziału. 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Poniatowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - Podpisano umowę z firmą DROG-PLAN Przemysław Dłubała z Grodkowa Zadanie zakończone i rozliczone. Pozwolenie na budowę w posiadaniu Wydziału. 3.Przebudowa ul. Złotniczej - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zmówienie publiczne wyłoniono wykowawcę robót firmę PROFECTUS z Niezdrowic. Podpisano umowę , przekazano plac budowy. Roboty zakończone i odebrane w październiku 2023 roku. | 1 176 212,18 1 176 212,18 | 97.2076 | 2016/2025
11 | PT i wykonanie budowy/przebudwy ul. Jasińskiego | 600 | 60016 | 58000 | 49200 | 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Biomaster Andrzej Masternak z Zielonej Góry. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - (sprawdzanie dokumentacji). | 49 200,00 49 200,00 | 84.8276 | 2021/2024
12 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu | 600 | 60016 | 100000 | 81000 | W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany Wykonawca. Podpisano umowę w dniu 11.01.2023 z FIRMĄ „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zmieniono zakres opracowania oraz procedurę z pozowolenia na budowę na ZRID . Zadanie w trakcie realizacji. | 81 000.00 81 000,00 | 81 | 2023/2024
13 | PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek | 600 | 60016 | 1046000 | 1041379.43 | 1.W trybie poza ustawą podpisano umowę na usługę wykonania zamiennej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Kościelnej i ul. Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu z firmą GRAMAR Sp. z o.o. z Lublińca. Uzyskano decyzję ZRID nr 4/2022 z dnia 11.10.2022 r. Zadanie rozliczone i zakończone. 2. Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury prztargowej na ww. zadanie. Wydział ZP przeprowadził postepowanie przetargowe. W wyniku przetargu wyłoniono firmę do realizcji zadania- Technical Sotutions Sp. z o.o. W dniu 16.05.2023r. podpisano umowę i w dniu 17.07.2023 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. | 1 041 379,43 1 041 379,43 | 99.5583 | 2018/2025
14 | Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego | 600 | 60016 | 1000 | 0 | 1.W wyniku rozstrzygnięcia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji podpisano umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji z firmą Polska Inżynieria Sp. z o. o. z Warszawy. Zadanie w trakcie realizacji. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie w trakcie realizacji. 3. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą SJW Projekt Sebastian Wilkus z Bytomia na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie koncepcji. Zadanie w trakcie realizacji. | 0,00 0,00 | 0 | 2022/2024
15 | PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 | 600 | 60016 | 50000 | 0 | W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą DROG-PLAN Przemysłw Dłubała z Grodkowa. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID oraz poza ZRID (PnB). | 0,00 0,00 | 0 | 2023/2026
16 | PT i budowa ul. Modrzewiowej | 600 | 60016 | 120000 | 112422 | W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek z Lublińca. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja odebrana. Uzyskano pozwolenie na budowę. | 112 422,00 112 422,00 | 93.685 | 2022/2024
17 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 - etap 1 | 600 | 60016 | 1050000 | 1049436 | W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonwcę robót, tj.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę, przekazano plac budowy. Zadanie zrealizowano i zakończono w czerwcu 2023 roku dla etapu 1. | 1 049 436,00 1 049 436,00 | 99.9463 | 2021/2023
18 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej | 600 | 60016 | 5000 | 0 | W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę podpisano w dniu 09.09.2022 - z Pracownia Projektowa "Mostopol" sp. z o.o. Zmieniono zakres opracowania i podpisano aneks. Zadanie w trakcie realizacji. | 0,00 0,00 | 0 | 2021/2024
19 | PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69/75 | 600 | 60016 | 500000 | 493523.87 | Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana. Zadanie zakończone w zakresie dokumetacji. Przeprowadzonono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót. W wyniku postępowania przetargowego podpisano w dniu 12.10.2022 r. umowę z firmą PRDiM Sp. z o.o. z K-K na realizację zadania. Przekazano plac budowy w dniu 14.11.2022 r. Zadanie zrealizowane, zakończone i odebrane w maju 2023 roku. | 493 523,87 493 523,87 | 98.7048 | 2021/2023
20 | Projekt techniczny ul. Osiedlowej - B.O. | 600 | 60016 | 70000 | 65670.75 | W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny. Dokumentacja odebrana. Uzyskano pozwolenie na budowę. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej . | 65 670,75 65 670,75 | 93.8154 | 2022/2025
21 | PT i budowa ul. Jeremiego Przybory | 600 | 60016 | 80000 | 76046 | 1.W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Jeremiego Przybory. Zawarto umowę z firmą ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Katowic. Zadanie zakończone i rozliczone. | 76 046,00 76 046,00 | 95.0575 | 2021/2024
22 | PT i budowa ul. Astrów | 600 | 60016 | 105000 | 12353 | W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę w dniu 16.09.2022 z FIRMĄ „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji. | 12 353,00 12 353,00 | 11.76 | 2021/2024
23 | PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego | 600 | 60016 | 19000 | 12968 | W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o. z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji- realizowane w trybie ZRID oraz poza ZRID (PnB). W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 12 968,00 12 968,00 | 68.2526 | 2021/2024
24 | PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej | 600 | 60016 | 58000 | 57268.8 | W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i podpisano umowę w dniu 15.05.2023 z firmą:"Biuro Projektowe SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie realizacji zadania zmieniono procedurę z pozwolenia na budowę na ZRID. W przygotowaniu uzgodnienie warunków dalszej realizacji zadania i aneks. Zadanie w trakcie realizacji. | 57 268,80 57 268,80 | 98.7393 | 2022/2024
25 | PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej | 600 | 60016 | 40000 | 23062.5 | W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja z Kędzierzyna-Koźla na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi wewnętrznej. Dokumentacja odebrana, zgłoszenia dokonano. | 23 062,50 23 062,50 | 57.6562 | 2022/2024
26 | Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa | 600 | 60016 | 1310000 | 1262619.9 | W wynik przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zawarto umowę z firmą P.H.U. PROFECTUS Sp. z o.o z Niezdrowic . Przekazano plac budowy - 14.07.2023 roku. Zawarto aneks nr 1 w dniu 17.08.2023 - zmiany w zakresie płatności. Zawarto aneks nr 2 - z dnia 08.12.2023 - zmieniono terminy płatności z roku 2024 na 2023. Zawarto aneks nr 3 z dnia 08.12.2023r. do umowy 272.1.32.2023 wstrzymujący roboty do czasu wystąpienia sprzyjających warunków atmosferycznych. Roboty budowlane - w trakcie realizacji. | 1 262 619,90 1 262 619,90 | 96.3832 | 2023/2024
27 | Zadanie ogólne Urzędu | 600 | 60016 | 770000 | 761243.75 | W ramach zadania uregulowano płatności za realizację zadania "Przebudowa ul. Złotniczej". | 0,00 761 243,75 | 98.8628 | 2023/2023
28 | Przygotowanie dokumentacji dla tworzenia warunków mieszkaniowych | 700 | 70095 | 12300 | 12300 | W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano w 2022 roku umowę z firmą PROLOG Sp. z o.o. z Wrocławia. Dokumentacja zakończona i rozliczona . W trybie poza ustawą podpisano w 2023 roku umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej dot. dokumentacji dla budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiego. Zadanie zakończone i rozliczone. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. | 12 300,00 12 300,00 | 100 | 2022/2023
29 | Budżet Obywatelski | 750 | 75023 | 1664899 | 0 | -------------------- | 0,00 0,00 | 0 | 2023/2023
30 | Zadanie ogólne Urzędu | 750 | 75095 | 20000 | 10942.2 | Przeprowadzono postępowanie poza ustawą i podpisano umowę w dniu 26.07.2023 r. z firma Elbor z K-Koźla na przestawienie słupa elektrycznego przy ul. Marynarskiej. Przekazano plac budowy w dniu 08.08.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28.08.2023 r. | 10 942,20 10 942,20 | 54.711 | 2023/2023
31 | PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 | 754 | 75412 | 2050000 | 2019679.99 | 1. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Podpisao umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie weryfikacji. Zadanie zakończono w zakresie dokumentacji. 2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetragu nieograniczonego na realizację zadania. W wyniku postępowania w dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z Firmą Inzynierską ALOG Gerard Gola z K-K. W dniu 12.12.2022 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. | 2 019 679,99 2 019 679,99 | 98.521 | 2020/2024
32 | Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego | 754 | 75414 | 55000 | 39840.82 | W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 02.06.2023 zawarto umowę z Pracownią Projektową "Mostopol" sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Zadanie w trakcie realizacji. | 39 840,82 39 840,82 | 72.4379 | 2022/2025
33 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta | 754 | 75416 | 2600000 | 2152837.06 | W ramach zadania zlecono rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta - Etap III w formule zaprojektuj i wybuduj. Wyłoniono Wykonawcę zadania firmę NEO TECHNIK Sp. z o.o. ul. Wolności 24 , 58-260 Bielawa. Zawarto Umowę nr ZP.272.1.66.2022 z dnia 10.10.2022.Przekazano plac budowy. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację techniczną - 21.09.2023r. Zawarto aneks nr 1/2023 z dnia 21.11.2023r. do umowy ZP.272.1.66.2022 wydłużający termin realizacji inwestycji o 50 dni kalendarzowch. Roboty teletechniczne i elektroenergetyczne w trakcie realizacji. | 2 152 837,06 2 152 837,06 | 82.8014 | 2017/2024
34 | Oświetlenie ulic, placów i dróg: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (przy kościele)" | 754 | 75495 | 98500 | 77000 | Przygotowano wniosek do ZP o wszczęcie procedury przetargowej. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem (zaprojektuj i wybuduj). Wyłoniono wykonawcę Akrybia Sp. Z o.o. w Radomyśl Wielki. Praceez zrealizowano. Zadanie zakończono. | 77 000,00 77 000,00 | 78.1726 | 2023/2023
35 | Oświetlenie ulic, placów i dróg: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej (naprzeciwko szkoły podstawowej)" | 754 | 75495 | 98500 | 76000 | Przygotowano wniosek do ZP o wszczęcie procedury przetargowej. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem (zaprojektuj i wybuduj). Wyłoniono wykonawcę Akrybia Sp. Z o.o. w Radomyśl Wielki. Zadanie zrealizowane i zakończone. | 76 000,00 76 000,00 | 77.1574 | 2023/2023
36 | Oświetlenie ulic, placów i dróg: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej (koło Placu Rady Europy)" | 754 | 75495 | 98500 | 76000 | Przygotowano wniosek do ZP o wszczęcie procedury przetargowej. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem (zaprojektuj i wybuduj). Wyłoniono wykonawcę Akrybia Sp. z o.o. w Radomyśl Wielki. Zadanie zakończone. | 76 000,00 76 000,00 | 77.16 | 2023/2023
37 | Oświetlenie ulic, placów i dróg: "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej (w okolicy sklepu Hermes)" | 754 | 75495 | 98500 | 79000 | Przygotowano wniosek do ZP o wszczęcie procedury przetargowej. Wydział ZP przeprowadził postępowanie przetargowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem (zaprojektuj i wybuduj). Wyłoniono wykonawcę Akrywia Sp. Z o.o. w Radomyśl Wielki. Zadanie zrealizowane i zakończone. | 79 000,00 79 000,00 | 80.2 | 2023/2023
38 | PT i wykonanie parkingu przy PSP 11 | 801 | 80101 | 580000 | 578000 | 1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą.P.U.H. AD-BUD Adam Lipiński z Kalet. Dokumentacja została wykonana i realizacja przedmiotowych robót została skutecznie zgłoszona. 2. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie podstawowym w dniu 19.12.2022 podpisano umowę z Wykonanwcą na wykonanie robót budowlanych: K+D Budownictwo Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle. Zadanie zrealizowano i zakończono. | 578 000,00 578 000,00 | 99.6552 | 2021/2023
39 | Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP 6) | 801 | 80101 | 100000 | 100000 | Wyłoniono Wykonawcę zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zawarto umowę z firmą Piotr Górski Usługi Inżynieryjno - Budowlane "BUDMISTRZ" ze Starego Koźla. Uzyskano pozwolenie na budowę - Decyzja nr 1/112/2023 z dnia 27.07.2023 znak BA.6740.1.112.2023. Przekazano plac budowy 19.09.2023r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentacje techniczną - protokól odbioru ostatecznego dokumentacji z dnia 17.10.2023r. Wykonawca zlożył zamówienie na dostawę wyposażenia kuchni ( planowany termin dostawy urządzen 15.01.2024r.) Roboty budowlane -w trakcie realizacji. | 100 000,00 100 000,00 | 100 | 2023/2024
40 | PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa | 801 | 80104 | 6747000 | 6738597.74 | Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę z firmą : Gerard Gola Firma Inżynierska "ALOG" z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zrealizowane i zakończone. | 6 738 597,74 6 738 597,74 | 99.8755 | 2021/2023
41 | Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 24 | 801 | 80104 | 310000 | 309669.92 | 1. W wyniku przeprowadzenego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych CZĘŚĆ I: docieplenie budynku wraz z rozbudową Przedszkola o dwa tarasy. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: Zakład Remontowo-Budowlany s.c.A&S Janusz Adamów-Renata Adamów, 48-250 Twardawa ul. Polna 4a. Zadanie zrealizowane i zakończone. Odbiór w dn.26.01.2023. 2. W wyniku przeprowadzenego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wewnętrznych CZĘŚĆ II: wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie klimatyzacji,. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: NOVATEC Sławomir Nowaczyk 44-200 Rybnik, ul.Kraszewskiego 7. Zadanie zrealizowane i zakończone. Odbiór w dn.26.01.2023 r. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAK , 44-266 Świerklany, ul. Plebiscytowa 41 D na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej. | 309 669,92 309 669,92 | 99.8935 | 2021/2023
42 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 | 801 | 80104 | 320000 | 309345 | 1.W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą STUDIO ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Ewelina Klajnowska-Węgrzyn z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie w zakresie dokumentacji zakończone i rozliczone. 2. W wyniku przeprowadzenego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonwcę i podpisano umowę z firmą BAYDO Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Przekazano plac budowy. Zadanie zrealizowane i zakończone. | 309 345,00 309 345,00 | 96.6703 | 2022/2023
43 | Termomodernizacja budynku (PP26) | 801 | 80104 | 1410095.09 | 1398031.5 | 1. W wyniku przeprowadzenego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót zewnętrznych CZĘŚĆ I: docieplenie budynku - podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: PRIM MOSTY Maciej Radwański z K-Koźla. Zadanie zrealizowane i zakończone. 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wewnętrznych CZĘŚĆ II: wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie klimatyzacji - podpisano umowę na roboty budowlane z firmą: BUDMISTRZ Piotr Górski ze Starego Koźla. Zadanie zrealizowane i zakończone. 3. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAK , 44-266 Świerklany na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej. | 1 398 031,50 1 398 031,50 | 99.1445 | 2022/2023
44 | Rozbudowa budynku PP nr 11 | 801 | 801104 | 30000 | 23370 | W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji podpisano umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy budynku PP nr 11 z firmą Pracownia Projektowa "PROJEKT STUDIO 2000" Arch. Beata Domińczyk-Łyśniewska z siedzibą w Opolu. Zadanie w trakcie realizacji. | 23 370,00 23 370,00 | 77.9 | 2023/2025
45 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP nr 6 | 852 | 85220 | 50000 | 0 | 1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą TOMASZ STRZAŁKA TS PROJEKT z Długomiłowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. 3.W wyniku przeprowadzenego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonwcę i podpisano umowę z firmą MAX-BUD Sp. z.o.o. z Wrocławia. W lipcu 2023 roku przekazano plac budowy. Zadania w trakcie realizacji. | 0,00 0,00 | 0 | 2021/2024
46 | Projekt adaptacji pomieszczeń po kancelarii na szatnię dla dzieci (Żłobek nr 6) | 855 | 85516 | 20000 | 17775 | W trybie poza ustawą, w dniu 22.06.2023 r. podpisano umowę z firmą "Marek Pelc PROJEKT 3" z Rybnika na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone i rozliczone. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. W trybie poza ustawą podpisano umowę z p.Andrzejem Sitek na uslugę nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej (sprawdzenie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. | 17 775,00 17 775,00 | 88.875 | 2023/2023
47 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy | 900 | 90015 | 440397.7 | 268324.04 | Patrz: Załącznik Nr 1 | 268 324,04 268 324,04 | 60.93 | 2017/2024
48 | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy | 900 | 90015 | 1259630.42 | 1259630.42 | W ramach dofinansowania z programu "Polski Ład" zrealizowano niżej wymienione zadania: 1. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Chrobrego, os. Zachód z usługą zaprojektowania 2. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Piastowskiej, os. Stare Miasto z usługą zaprojektowania 3. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 418 na ul. Racławickiej i ul. 24 Kwietnia z usługą zaprojektowania 4. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Głubczyckiej, os. Południe zusługą zaprojektowania 5.Budowa oświetlenia przejść dla pieszychwraz z wprowadzeniem nowej stałej organizacji ruchu na ul. Planetorza z usługą zaprojektowania 6.Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Żeromskiego z usługą zaprojektowania 7. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego z usługą zaprojektowania 8. Budowa oświetlenia przejśc dla pieszych na ul. Sławięcickiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Wróblewskiego na os. Sławięcice z usługą zaprojektowania 9. Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Sławięcickej w pobliżu restauracji Night Club na wysokości budynku nr 88 na os. Sławięcice z usługą zaprojektowania 10. Budowa oświetlenia ulic: Bratków, Bławatków, Goździków, Konwalii i Alei Róż. | 1 259 630,42 1 259 630,42 | 100 | 2023/2023
49 | Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy | 900 | 90019 | 620000 | 565991.21 | Patrz: Załącznik Nr 2 | 565 991,21 565 991,21 | 91.2889 | 2018/2027
50 | Budowa placu fitnes, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O. | 900 | 90095 | 101667 | 0 | Ze względu na brak zgody ze strony Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na lokalizację placu fitnes, siłowni i street workout na wskazanej przez wnioskodawcę i Radę Osiedla polanie w zabytkowym parku w Sławięcicach, zadanie znalazło się w impasie i nie wyszło poza etap przygotowania. | 0,00 0,00 | 0 | 2020/2023
51 | Budowa placu fitnes, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II - B.O. | 900 | 90095 | 121867 | 6000 | W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w dniu 13.09.2023r. podpisano umowę z firmą Land Art. Projekt z Krakowa. Zadanie w trakcie realizacji. | 6 000,00 6 000,00 | 4.9234 | 2023/2024
52 | Wykonanie robót - objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań - B.O | 900 | 90095 | 8 | 0 | Przygotowano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektowo-kosztorysową. | 0,00 0,00 | 0 | 2023/2024
53 | Budowa parkingów dla samochodów osobowych - etap I - B.O. | 900 | 90095 | 79820 | 6000 | W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwonki-Leszczyny Dokumentacja w trakcie realizacji. | 6 000,00 6 000,00 | 7.5169 | 2023/2024
54 | Plac Zabaw "Jordanek" za Żłobkiem nr 6 - B.O. | 900 | 90095 | 337272 | 238361.7 | W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym podpisano umowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "Studio Architektury i Wnętrz Ewelina Klajnowska-Węgrzyn z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.Wyłoniono Wykonawce robót BAYDO Sp. z o.o.z Bydgoszczy. Podpisano umowę , przekazano plac budowy. Zadanie zrealizowane i zakończone. | 238 361,70 238 361,70 | 70.6734 | 2022/2023
55 | Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout - os. Rogi - B.O. | 900 | 90095 | 40661 | 35891.4 | W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą LAND ART. PROJEKT z Krakowa. Zadanie zakończone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. W ramach zadania wykonano roboty budowlane: Etap I - Część I Rozbudowa sieci oświetlenia i wykonanie sieci monitoringu. Wyłoniono wykonawcę robót firmę ELBOR - Waldemar Borutaz Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zadanie zakończone. Etap I - Część II Montaż wybranych elementów z zestwu Street Workout z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.Wyłoniono wykonawcę robót firmę FIT PARK Sp. z o.oz Torunia. Podpisano umowę i przekazano plac budowy. Zadanie zrealizowane i zakończone. | 35 891,40 35 891,40 | 88.2698 | 2023/2024
56 | "Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 | 900 | 90095 | 50000 | 35793 | W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Chowaniec Maciej MCM Projekt, Projekty Nadzory. Kosztorysowanie z siedzibą w Białym Dunajcu. W związku z niewykonaniem umowy w wyznaczonym terminie odstąpiono od umowy. Złożono ponownie wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. W wyniku przetargu wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę z firmą Land Art Projekt z Krakowa. Dokumentacja odebrana i rozliczona. | 35 793,00 35 793,00 | 71.586 | 2022/2024
57 | PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim | 900 | 90095 | 50000 | 6000 | W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Land Art Projekt Sp. z o.o. w dniu 18.07.2023. Zadanie w trakcie realizacji. | 6 000,00 6 000,00 | 12 | 2022/2025
58 | PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki - etap I i II | 900 | 90095 | 150000 | 117698.7 | W zwiazku z nierozstrzygniętym postepowaniem o zamówienie publiczne w trybie zapytania oferowego na wykonanie wymiany i naprawy uszkodzonej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw wystąpiono do Wydziału Zamówień Publicznych o ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą GREENSPORT Anna Straszewska z Międzybrodzie Bialskie. Zadanie zrealizowane i zakończone w lipcu 2023 roku. | 117 698,70 117 698,70 | 78.4658 | 2023/2023
59 | Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1669/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - B.O. | 900 | 90095 | 42269 | 8300 | W wyniku przetargu w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Soliter - Architektura Krajobrazu Anna Chwiszczuk w dniu 01.09.2023. Zadanie w trakcie realizacji. | 8 300,00 8 300,00 | 19.6361 | 2023/2024
60 | Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego w celu zwiększenia integracji pokoleniowej w osiedlu | 900 | 90095 | 102323 | 48888 | W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni z Wrocławia. Kompletna dokumentacja odebrana i rozliczona. | 48 888,00 48 888,00 | 47.7781 | 2022/2023
61 | Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2; oraz wykonanie drogi dojazdowej do altany śmietnikowej - B.O. -II Etap | 900 | 90095 | 440000 | 380100.29 | W wynik przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. Podpisano umowę , przekazano plac budowy. Zadanie zrealizowane i zakończone dla etapu II. | 380 100,29 380 100,29 | 86.3864 | 2022/2023
62 | Budowa przyłącza wody do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Huta Miedarska" | 900 | 90095 | 30000 | 350 | Z uwagi na ograniczone środki finansowe, po kolejnym postepowaniu przetargowym ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym. Celem zachowania ważności zgłoszenia budowy zlecono wykonanie geodezyjnego wytyczenia obiektu. Wykonawca prac geodezyjnych : Jan Schatt Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych ul. Piastowska 15a, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. | 350,00 350,00 | 1.1667 | 2023/2023
63 | Ochrono różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu - etap II | 900 | 90095 | 70000 | 26330 | W trybie poza ustawą w dniu 14.08.2023r. umieszczono na stronie BIP zapytanie ofertowe na wykonanie PFU i koncepcji zagospodarowania terenu w parku zabytkowym na os. Sławięcice (zadanie nr 1) oraz zagospodarowania terenu w parku Pojedniania na os. Śródmieście (zadanie nr 2). Podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowa Paweł Pytlasiński (na zadanie nr 1 i 2) w dniu 23.10.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru ostatecznego z dnia 22.12.2023r. W trybie poza ustawą zlecono usługę nadzoru inwestorskiego dla branży hydrotechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. | 26 330,00 26 330,00 | 37.6143 | 2023/2023
64 | Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu | 921 | 92195 | 205000 | 0 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy LAMUSA - w wyniku negocajacji z wolnej ręki podpisano umowę z firmą Pracownia Inżynierak Czesław Hodurek z Krakowa. Trwa uzgadnianie koncepcji programowo-przestrzennej z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na odbudowę Lamusa. Zadanie w trakcie realizacji. | 0,00 0,00 | 0 | 2023/2024
65 | Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych | 921 | 92109 | 320388.33 | 259860.79 | W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą STUDIO ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Ewelina Klajnowska­-Węgrzyn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i odebrana. Uzyskano pozwolenie na budowę. | 259 860,79 259 860,79 | 81.1081 | 2021/2023
| SUMA |  |  | 33305561.39 | 28991932.76 |  | 28 230 689,01 28 991 932,76
II | Inwestycje z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
1 | PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta | 600 | 60016 | 170000 | 33456 | 1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia. Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą SJW Projekt Sebastian Wilkus z Bytomia na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na os. Blachownia. Zadanie zakończone i rozliczone. 3. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia z firmą RDK Projekt Sp. z o. o. z Wrocławia. Zadanie w trakcie realizacji - realizowane w trybie ZRID. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Kłysz na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej gminę Kędzierzyn-Koźle od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach z Pracownią Projektową "Mostopol" Sp. z o.o. z Opola. Uzyskano decyzję ZRID nr 2/2023 z dnia 20.07.2023r. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. 5. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś. Zawarto umowę z firmą Pracownia projektowa Mostopol Sp. z o. o. z Opola. Zadanie zakończone i rozliczone. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału. 1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej (DW 423) w celu utworzenia ciągu rowerowego lub pieszo - rowerowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrany został Wykonawca i w dniu 02.03.2023 z firmą „Architektura i Projekty Damian Bejton”podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie realizacji zmieniono zakres opracowania w przygotowaniu aneks. Zadanie w trakcie realizacji. | 33 456,00 33 456,00 | 19.68 | 2020/2025
|  |  |  | 30000 | 5904 |  | 5 904,00 5 904,00
2 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP nr 6 | 852 | 85220 | 477683.58 | 125400.94 | 1. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe "Adabra" Magda Grosz-Florek z Krapkowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. 2. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą TOMASZ STRZAŁKA TS PROJEKT z Długomiłowic na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej (sprawdzanie dokumentacji). Zadanie zakończone i rozliczone. 3.W wyniku przeprowadzenego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonwcę i podpisano umowę z firmą MAX-BUD Sp. z.o.o. z Wrocławia. W lipcu 2023 roku przekazano plac budowy. Zadania w trakcie realizacji. | 125 400,94 125 400,94 | 26.2519 | 2021/2024
|  |  |  | 2706873.66 | 710605.37 |  | 710 605,37 710 605,37
3 | "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych | 921 | 92109 | 56941.75 | 56941.75 | 1.W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą STUDIO ARCHITEKTURY I WNĘTRZ Ewelina Klajnowska­-Węgrzyn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana i odebrana. Uzyskano pozwolenie na budowę. 2. W wyniku przeprowadzenego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonwcę i podpisano umowę z firmą ALOG z Kędzierzyna-Koźla. Zadanie zakończone. | 56 941,75 56 941,75 | 100 | 2021/2023
|  |  |  | 322669.92 | 322669.92 |  | 322 669,92 322 669,92
| SUMA |  |  | 3764168.91 | 1254977.98 |  | 1 254 977,98 1 254 977,98
| ŁĄCZNIE |  |  | 37069730.3 | 30246910.74 |  | 29 485 666,99 30 246 910,74 | 81.59